## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. | 건 명 : | 석수하수처리장 소포수 공급 장치 설치공사
2. | 공사 기간 : | 착공일로부터 60일간
3. | 위 치 : | 경기도 안양시 만안구 화창로 19(석수처리장)- 최종침전지
4. | 목 적 : | 석수하수처리장 최종침전지 스컴이 부상하여 스컴을 파쇄하기 위한 소포수배관을
설치함으로서 최종침전지 미관을 개선하고 하수처리에 만전을 기하고자 함
5. | 공사 개요 : | 석수하수처리장 소포수 공급 장치 설치공사
▶ 펌프설치 : 2대(75kw * 150A)
▶ 배관 : 200A * 120m 등
▶ 소포수 노즐설치 : 20A * 288개
6. | 관급 자재 : | 해 당 없 음
7 | 본 석수하수처리장 소포수 공급 장치 설치공사는 설계도서(도면, 시방서, 설계설명서)에 따라
시공하여야 하며 본서로 현장설명서를 갈음한다.
8 | 소포수배관 설치공사 설계변경조건
가. 현지조건이 설계도서와 현저한 차이가 있어 감독청이 변경이 필요하다고 인정할 때.
나. 품셈적용 및 단가적용 등에 착오가 있어 과다 설계 되었을 때.
다. 기타 감독관이 필요하다고 인정한 때와 감독청의 설계변경 요구가 있을 때.
9. 소포수배관 설치 공사기간의 연장
가. 천재지변으로 절대 공기가 부족하다고 감독청이 인정한 때.
나. 설계변경 사유로 공사 중지를 감독청에서 지시 하였을 때.
다. 납품지체 사유가 감독청에 있을 때.
라. 기타 감독청이 필요하다고 인정한 때.
10. 시방 및 일반사항
가. 별도 시방서가 작성되지 아니 하였을때는 본서로 시방서를 갈음한다.
나. 본 소포수배관 설치공사는 설계도서와 감독관의 작업지시에 의하여 시공하여야 하며 필요시
감독관의 서면 작업지시서를 발부한다.
다. 설계도서에 명기치 않은 시공상 필요한 경미한 보수는 시공자 부담으로 감독관의
지시에 따라 시행하여야 한다.
라. 기타사항은 감독청 지시에 따른다.
마. 현장에 반입된(또는 반입할) 사용 재료는 사전 감독관의 승인을 득하여 사용하며
그 근거를 계약대상자가 비치 보관하고 감독청의 자료제출 요구 시 응하여야 한다.
바. 본 설명서 내용에 이견이 발생시에는 감독청의 해석에 따른다.