## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 2021년 지방하천 유수흐름 개선 준설공사
2. 위 치 : |  | 지방하천(학의천 등)
3. 목 적 : |  | 장마와 태풍에 쌓인 퇴적토 및 나무 등을 준설하여 유수흐름을
개선하고 재해를 사전에 예방하고자 함.
4. 공사개요
1) | 퇴적토 준설 |  |  | 3600 | ㎥
2) | 제초처리 |  |  | 1200 | ㎡
3) | 제초폐기물 처리 |  |  | 60 | ton
5. 본 공사기간은 |  |  | 착공일로부터28일 | 로 한다.
6. 설계변경조건
1) | 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의하여 추정한 것인바 조사가 불가능한
부분 및 조사 후 변경된 사항은 시공 당시 현지에 맞추어 설계 변경한다.
2) | 시공도중 관의 방침에 변경되었을 때
3) | 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치 또는 운반거리의 변동이 있을 때
4) | 만약 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
7. 공사기간안내
다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 득하고 그 기간을 연장할 수 있음
1) 공사기간 중의 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수보다도 초과하였을 때
2) 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때
3) 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
4) 기타 계약자의 책임에 의하지 않은 사유로 지체되었을 때

## 예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
공사명 : | 2021년 지방하천 유수흐름 개선 준설공사
구 분 | 7 | 14 | 21 | 28 | 비 고
1. 현장조사 및 홍보
2. 준설 및 운반처리
3. 청소 및 뒷정리

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사기간 : 착공일로부터 28일까지
구 분 비 목 |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | 소 계 | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | [직노] x 13.8%
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | [직노+간노] x 0.87%
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | [직노+간노] x3.7%
|  | 건설기계대여 지급보증서 발급금액 | 0 | [직접공사비]x0.68%
|  | 안 전 관 리 비 | 0 | [재+직노] x 1.85%
|  | 환 경 보 전 비 | 0 | [직접공사비] x 1.8%
|  | 기 타 경 비 | 0 | [재+노] x 8.3%
|  | 소 계 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | [재+노+경] x 6%
이 윤 |  |  | 0 | [노+경+일] x 15%이내
폐 기 물 처 리 비 |  |  | 0
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 세 |  |  | 0
총 공 사 비 |  |  | 0

## 내역서
2021년 지방하천 유수흐름 개선 준설공사 설계 내역서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 토 공 |  | 1 | 식
2. 부 대 공 |  | 1 | 식
직접공사비
3. 간 접 노 무 비 | [직노] x 13.8% | 1 | 식
4. 산 재 보 험 료 | [직노+간노] x3.7% | 1 | 식
5. 고 용 보 험 료 | [직노+간노] x 0.87% | 1 | 식
6. 건 강 보 험 료 | [직노] x 3.43% | 1 | 식
7. 연 금 보 험 료 | [직노] x 4.5% | 1 | 식
8. 노인장기요양보험료 | [건강] x 11.52% | 1 | 식
6. 건설기계대여 지급보증서 발급금액 | [직접공사비]x0.68% | 1 | 식
7. 산업안전보건관리비 | [재+직노] x 1.85% | 1 | 식
8. 환 경 보 전 비 | [직접공사비] x 1.8% | 1 | 식
9. 기 타 경 비 | [재+노] x 8.3% | 1 | 식
10. 일 반 관 리 비 | [재+노+경] x 6% | 1 | 식
소 계 | [순공사비+제경비]
11. 이 윤 | [노+경+일] x 15%이내 | 1 | 식
12. 폐 기 물 처 리 비 |  | 1 | 식
공 급 가 액 | [소계+이윤]
13. 부 가 가 치 세 | [공급가액] x 10% | 1 | 식
도 급 예 정 액 |  |  |  |  | 0
2021년 지방하천 유수흐름 개선 준설공사 설계 내역서
순 공 사 비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. 준설공 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
준설 | #REF! | 3600 | ㎥ | 0
되메우기 | 0.6㎥ |  | ㎥ | 0
잔토처리(골재처리포함) | #REF! | 2940 | ㎥ | 0
상차 | 0.4㎥ | #REF! | ㎥ | 0
준설 | 0.4㎥ | #REF! | ㎥ | 0
되메우기 | 0.4㎥ | #REF! | ㎥ | 0
잔토처리 | 0.4㎥+24톤 덤프 | #REF! | ㎥ | 0
상차 | 0.6㎥ | #REF! | ㎥ | 0
잔토처리 | 0.4㎥+15톤 덤프 | #REF! | ㎥ | 0
제초처리 | #REF! | 1200 | ㎡ | 0
면고르기 | #REF! | 4350 | ㎡ | 0
0
2. 부대공
0
공사 현수막 |  | 2 | EA | 0
#REF! | #REF! | 200 | EA | 0
공사 안내 간판 |  | 2 | EA | 0
교통유도원 |  | 20 | 인 | 0
강판설치 및 철거 |  | #REF! | 개소 | 0
물청소 |  | #REF! | a | 0
오탁방지막설치및철거 |  | 4 | 조 | 0
0
* 폐기물처리
제초폐기물처리비 | 상차,운반,처리 | 60 | ton | 0

## 노임단가
노 임 단 가
번호 | 직 종 명 | 단위 | 대 한 건 설 협 회 |  | 조 달 청 |  | 기타단가 | 적용단가 | 비 고
|  |  | 2021상반기 | 2021하반기 | 상반기 | 하반기
1 | 건설기계운전사 | 인 | 212637 |  | 0 | 0 | 0 | 212637
2 | 보통인부 | 인 | 141096 |  | 0 | 0 | 0 | 141096
3 | 일반기계운전사 | 인 | 137143 |  | 0 | 0 | 0 | 137143
4 | 특별인부 | 인 | 179203 |  | 0 | 0 | 0 | 179203
5 | 화물차운전사 | 인 | 173879 |  | 0 | 0 | 0 | 173879
6 | 작업반장 | 인 | 180013 |  | 0 | 0 | 0 | 180013
7 | 인력운반공 | 인 | 152601 |  | 0 | 0 | 0 | 152601
8 | 건설기계조장 | 인 | 162226 |  | 0 | 0 | 0 | 162226